График посещения

_Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Лемпинской общеобразовательной школы»

(название ОО участницы проекта)

Куратор Пивненко Марина Алексеевна, заместитель директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт.Пойковский

(ФИО, должность)

| № п/п | Дата посещения | Цель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20.02.2023-27.02.2023 | Знакомство с основными документами, информационными материалами на сайте школы | Сбор первичных данных о происходящих в образовательной организации процессах и формирования своих гипотез обо всех рисках снижения образовательных результатов. Изучение актуальных документов, регламентирующих деятельность школы: текущей программы развития, положений, описывающих деятельность различных школьных систем, таких как ВСОКО, системы профессионального развития педагогических кадров, система развития талантов и способностей. |
|  | 27.02.2023 | Изучение особенностей УВП в НР МОБУ «Лемпинской СОШ» и определение рисков снижения образовательных результатов школы, изучение копцентуальных документов | Установление контакта с администрацией и коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений. Беседа с директором школы, коллективом. Обсуждение регламента работы по проекту, распределение обязанностей. Заполнение самодиагностики. Составление краткой справки о причинах выбора актуальных для школы рисков. |
|  | 06.03.2023 | Анализ данных о результатах выборочной экспертизы документов, обсуждение рисковых профилей. | Эффективное взаимодействие с образовательной организацией в рамках проекта адресной методической помощи (общение с директором и заместителями по вопросам обеспечения развития и эффективности деятельности образовательной организации, беседа с педагогическим коллективом по вопросам организации образовательной деятельности, беседа с представителями методических объединений учителей предметников). Проведение внутреннего аудита школы, установление степени актуальности выявленных рисков, сформировать рисковый профиль школы. |
|  | 20.03.2023 | Определение уровня сформированности предметной и методической компетентности педагогов: анализ сведений об аттестации, повышения квалификации, внутришкольной диагностики, самооценки педагогов. Обсуждение с административной командой антирисковых программ по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников ОУ. Выбор стратегий, обсуждение путей преодоления рисков, условий сотрудничества школы и куратора. Формирование плана совместных мероприятий повышения качества образования в НР МОБУ «Лемпинской СОШ» | Выявление профессиональных затруднений, определение уровня сформированности педагогических компетенций. Создание антирисковой программы. Дорожная карта мероприятий, направленных на повышение качества образования. |
|  | 03.04.2023 | Определение плана совместной деятельности в рамках реализации проекта 500+. Согласование мероприятий дорожной карты | Составление Дорожной карты (плана мероприятий адресной помощи ШНОР) Проведение рефлексии профессиональных затруднений |
|  | 24.04.2023 | Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер | Оценка качества и результативности принятых мер на основании экспертной оценки, сделанной в ходе посещения школы. |
|  | 15.05.2023 | Анализ документов и рабочих материалов, подтверждающих реализацию запланированных мероприятий. Обсуждение полученных результатов | Подготовка аналитических и отчетных подтверждающих материалов |
|  | 19.06.2023 | Подведение итогов выполнения Дорожной карты по профилям риска. Встреча с командой школы. | Анализ деятельности в соответствии с дорожной картой мероприятий, направленных на повышение качества образования. |